Утверждаю
Глава администрации               
______________

А.А. Дукмас
«04» февраля 2021 г.

ОТЧЕТ

о реализации Муниципальной программы городского поселения «Поселок Октябрьский»

за 2020 год

| Наименование муниципальной программы: | Муниципальная программа «Устойчивое развитие городского поселения «Поселок Октябрьский» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель: | Администрация городского поселения «Поселок Октябрьский» |
| Дата формирования отчета: | «04» февраля 2021 года |

Приложение №2
к мониторингу реализации муниципальных программ

ФОРМЫ

представления ответственными исполнителями муниципальных программ информации в рамках обеспечения мониторинга муниципальных программ

Форма 1. Общие сведения о реализации муниципальной программы (годовая форма)

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Статус меропри-ятия | Плановый срок реализации мероприятия |  | Фактический срок реализации мероприятия |  | Расходы на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  | Контракты на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | дата начала | дата окончания | дата начала | дата окончания | план, тыс. рублей | Кассовыйплан, тыс. рублей | кассовый расход, тыс. рублей | отклонение от плана, % | отклонение от кассового плана, % | заключено, тыс. рублей | оплачено, тыс. рублей | откло-нение, %, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Всего по муниципальной программе |  | Х | Х | Х | Х | Х | 35479,0 | 35092,4 | 35092,4 | 0 | 98,9 | 19081,7 | 18698,1 | 98,0 |
| 1.1. | Подпрограмма 1Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории поселка Октябрьский | Администрация г/п «Поселок Октябрьский» | Х | Х | Х | Х | Х | 125,4 | 125,4 | 125,4 | 0 | 0 | 125,4 | 125,4 | 100,0 |
| 1.1.1. | Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений в бюджет муниципального района на реализацию полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований | Администрация г/п «Поселок Октябрьский» | реализуется | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | Основное мероприятие Мероприятия по предупреждению преступлений террористического характера, территориальной и гражданской обороне, по обеспечению мобилизационной готовности экономики | Администрация г/п «Поселок Октябрьский» | начато | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3 | Основное мероприятие Поддержка деятельности добровольной пожарной дружины | Администрация г/п «Поселок Октябрьский» | начато | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 45,7 | 45,7 | 45,7 | 0 | 0 | 45,7 | 45,7 | 100 |
| 1.1.4 | Основное мероприятие Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин. | Администрация г/п «Поселок Октябрьский» | реализуется | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 79,7 | 79,7 | 79,7 | 0 | 0 | 79,7 | 79,7 | 100 |
| 2.1 | Подпрограмма 2 Организация досуга и обеспечение жителей поселения услугами культуры | Администрация г/п «Поселок Октябрьский» | Х | Х | Х | Х | Х | 5598,2 | 5598,2 | 5598,2 | 0 | 0 | 71,7 | 71,7 | 100,0 |
| 2.1.1 | Основное мероприятие Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений в бюджет муниципального района на реализацию полномочий по библиотечному делу | Администрация г/п «Поселок Октябрьский» | реализуется | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 3544,2 | 3544,2 | 3544,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2 | Основное мероприятие Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений в бюджет муниципального района на реализацию полномочий по созданию условий для организаций культуры | Администрация г/п «Поселок Октябрьский» | реализуется | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1982,3 | 1982,3 | 1982,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3 | Основное мероприятие Сохранение и популяризация объектов культурного наследия | Администрация г/п «Поселок Октябрьский» | реализуется | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 71,7 | 71,7 | 71,7 | 0 | 0 | 71,7 | 71,7 | 100,0 |
| 3.1 | Подпрограмма 3 Развитие физической культуры, массового спорта и молодежной политики | Администрация г/п «Поселок Октябрьский» | Х | Х | Х | Х | Х | 586,9 | 586,9 | 586,9 | 0 | 0 | 503,8 | 503,8 | 100,0 |
| 3.1.1 | Основное мероприятие Организация спортивных мероприятий | Администрация г/п «Поселок Октябрьский» | реализуется | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 503,8 | 503,8 | 503,8 | 0 | 0 | 503,8 | 503,8 | 100,0 |
| 3.1.2 | Предоставление межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по созданию условий для организации занятий физической культурой и спортом | Администрация г/п «Поселок Октябрьский» | реализуется | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 83,1 | 83,1 | 83,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1 | Подпрограмма 4 Развитие дорожной сети городского поселения «Поселок Октябрьский» | Администрация г/п «Поселок Октябрьский» | Х | Х | Х | Х | Х | 6021,9 | 6021,9 | 6021,9 | 0 | 0 | 6021,9 | 6021,9 | 100,0 |
| 4.1.1 | Основное мероприятие Содержание дорог местного пользования | Администрация г/п «Поселок Октябрьский» | реализуется | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 5521,9 | 5521,9 | 5521,9 | 0 | 0 | 5521,9 | 5521,9 | 100,0 |
| 4.1.2 | Основное мероприятие Ремонт дорог местного пользования | Администрация г/п «Поселок Октябрьский» | начато | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0 | 0 | 500,0 | 500,0 | 100,0 |
| 5.1 | Подпрограмма 5 Благоустройство территории поселка Октябрьский | Администрация г/п «Поселок Октябрьский» | Х | Х | Х | Х | Х | 23146,6 | 23146,6 | 22760,0 | 0 | 98,3 | 12358,9 | 11972,4 | 96,9 |
| 5.1.1 | Основное мероприятие Организация уличного освещения населенных пунктов | Администрация г/п «Поселок Октябрьский» | реализуется | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 3046,0 | 3046,0 | 2906,5 | 0 | 95,4 | 3046,0 | 2906,5 | 95,4 |
| 5.1.2 | Основное мероприятие Мероприятия по озеленению территории поселка | Администрация г/п «Поселок Октябрьский» | реализуется | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1540,7 | 1540,7 | 1540,7 | 0 | 0 | 1540,7 | 1540,7 | 100,0 |
| 5.1.3 | Основное мероприятие Оплата труда рабочим по благоустройству | Администрация г/п «Поселок Октябрьский» | реализуется | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 10787,3 | 10787,3 | 10787,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.4 | Основное мероприятие Прочие мероприятие | Администрация г/п «Поселок Октябрьский» | реализуется | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 5116,3 | 5116,3 | 5116,3 | 0 | 0 | 5115,9 | 5115,9 | 100,0 |
| 5.1.5 | Основное мероприятие Мероприятия по обустройству и содержанию мест захоронения | Администрация г/п «Поселок Октябрьский» | реализуется | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 46,3 | 46,3 | 46,3 | 0 | 0 | 46,3 | 46,3 | 100,0 |
| 5.1.6 | Основное мероприятие Организация сбора, вывоза бытовых отходов и мусора | Администрация г/п «Поселок Октябрьский» | реализуется | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 100,8 | 100,8 | 100,8 | 0 | 0 | 100,8 | 100,8 | 100,0 |
| 5.1.7 | Основное мероприятие Организация сбора, вывоза бытовых отходов и мусора | Администрация г/п «Поселок Октябрьский» | реализуется | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 2509,2 | 2509,2 | 2262,2 | 0 | 90,2 | 2509,2 | 2262,2 | 90,2 |

Форма 2. Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы (годовая форма)

| № п/п | Наименование целевого показателя |  |  |  | Вид целевого показа-теля |  | Ед.изм. | Значение целевого показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обоснование отклонения фактического от планового значения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Базовый период (факт) |  | Отчетный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план |  |  |  | факт |  |  |  | отклонение, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа«Социально-экономическое развитие городского поселения «Поселок Октябрьский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Повышение удовлетворенности населения уровнем безопасностью жизни, % от числа опрошенных |  |  |  | Прогрессирующий |  | % | Факт на конец года |  | 65 |  |  |  | 65 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Повышение удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры, % от числа опрошенных |  |  |  | Прогрессирующий |  | % | Факт на конец года |  | 95 |  |  |  | 95 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Повышение удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере физической культуры и спорта, эффективностью проводимой молодежной политики, % от числа опрошенных |  |  |  | Прогрессирующий |  | % | Факт на конец года |  | 95 |  |  |  | 95 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Повышение удовлетворенности населения уровнем развития дорожной сети, % от числа опрошенных |  |  |  | Прогрессирующий |  | % | Факт на конец года |  | 75 |  |  |  | 75 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Повышение удовлетворенности населения уровнем благоустройства, % от числа опрошенных |  |  |  | Прогрессирующий |  | % | Факт на конец года |  | 85 |  |  |  | 85 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории городского поселения «Поселок Октябрьский» (Создание безопасной среды обитания и жизнедеятельности для населения, повышение уровня безопасности территории городского поселения «Поселок Октябрьский») Мероприятие «Профилактика экстремизма и терроризма на территории поселения, обеспечение первичных мер пожарной безопасности, предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Повышение удовлетворенности населения уровнем безопасностью жизни, % от числа опрошенных |  |  |  | Прогрессирующий |  | % | Факт на конец года |  | 65 |  |  |  | 65 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Организация досуга и обеспечение жителей поселения услугами культуры» (Создание условий для организации досуга, обеспечение жителей городского поселения услугами учреждений культуры). Мероприятие «Развитие и содержание дома культуры, организация культурно-массовых мероприятий, организация библиотечного обслуживания населения, сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | повышение удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры, % от числа опрошенных |  |  |  | Прогрессирующий |  | % | Факт на конец года |  | 95 |  |  |  | 95 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3. Развитие физической культуры, массового спорта и молодежной политики (Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, организация проведения спортивных мероприятий и работы с молодежью). Мероприятие «Развитие и содержание физкультурно-оздоровительного комплекса, организация спортивных мероприятий, формирование здорового образа жизни местного населения, организация досуга и патриотическое воспитание детей и молодежи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | повышение удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере физической культуры и спорта, эффективностью проводимой молодежной политики, % от числа опрошенных |  |  |  | Прогрессирующий |  | % | Факт на конец года |  | 95 |  |  |  | 95 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4. Развитие дорожной сети городского поселения «Поселок Октябрьский» (Совершенствование и развитие дорожной сети поселения) Мероприятие «Содержание дорожного хозяйства поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | повышение удовлетворенности населения уровнем развития дорожной сети, % от числа опрошенных |  |  |  | Прогрессирующий |  | % | Факт на конец года |  | 75 |  |  |  | 75 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5. Благоустройство территории городского поселения «Поселок Октябрьский» (Поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории проживания населения поселения) Мероприятие «Организация благоустройства территории поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Повышение удовлетворенности населения уровнем благоустройства, % от числа опрошенных |  |  |  | Прогрессирующий |  | % | Факт на конец года |  | 85 |  |  |  | 85 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Форма 3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2020 год (годовая форма) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование муниципальной программы,подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |  |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель,участник |  |  | Статус мероприятия |  |  | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  | Расходы на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГРБС | Рз Пр |  | ЦСР |  | ВР |  | план, тыс. рублей |  | кассовый план, тыс. рублей |  |  | кассовый расход, тыс. рублей | отклонение от плана % |  |  | отклонение от кассового плана % |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 | 12 |  |  | 13 |  |
| 1. |  | "Устойчивое развитие городского поселения "Поселок Октябрьский"" |  |  |  | Администрация городского поселения "Поселок Октябрьский" |  |  | Муниципальная программа |  |  | 922 | Х |  | Х |  | Х |  | 35479,0 |  | 35479,0 |  |  | 35092,4 | 100,0 |  |  | 98,9 |  |
| 1.1. |  | Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории городского поселения "Поселок Октябрьский" |  |  |  | Администрация городского поселения "Поселок Октябрьский" |  |  | Подпрограмма 1 |  |  | 922 | Х |  | Х |  | 200 |  | 125,4 |  | 125,4 |  |  | 125,4 | 0 |  |  | 0 |  |
| Задача 1. Профилактика экстремизма и терроризма на территории поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. |  | Мероприятия по предупреждению и защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; организация деятельности аварийно-спасательных служб |  |  |  | Администрация городского поселения "Поселок Октябрьский" |  |  | Основное мероприятие 1.1.1. |  |  | 922 | 0314 |  | 0110180010 |  | 500 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0 |  |  | 0 |  |
| 1.1.2. |  | Мероприятия по предупреждению преступлений террористического характера, территориальной и гражданской обороне, по обеспечению мобилизационной готовности экономики |  |  |  | Администрация городского поселения "Поселок Октябрьский" |  |  | Основное мероприятие 1.1.2. |  |  | 922 | 0314 |  | 0110220030 |  | 200 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0 |  |  | 0 |  |
| Задача 2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. |  | Поддержка деятельности добровольной пожарной дружины |  |  |  | Администрация городского поселения "Поселок Октябрьский" |  |  | Основное мероприятие 1.1.3. |  |  | 922 | 0310 |  | 0110220030 |  | 200 |  | 45,7 |  | 45,7 |  |  | 45,7 | 0 |  |  | 0 |  |
| Задача 3. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. |  | Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин. |  |  |  | Администрация городского поселения "Поселок Октябрьский" |  |  | Основное мероприятие 1.1.4. |  |  | 922 | 0314 |  | 0110220040 |  | 200 |  | 79,7 |  | 79,7 |  |  | 79,7 | 0 |  |  | 0 |  |
| 2.1. |  | Организация досуга и обеспечение жителей поселения услугами культуры |  |  |  | Администрация городского поселения "Поселок Октябрьский" |  |  | Подпрограмма 2 |  |  | 922 | Х |  | Х |  | Х |  | 5598,2 |  | 5598,2 |  |  | 5598,2 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
| Задача 1. Обеспечение организации и развития библиотечного обслуживания населения поселения, сохранности и комплектования библиотечных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. |  | Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений в бюджет муниципального района на реализацию полномочий по библиотечному делу |  |  |  | Администрация городского поселения "Поселок Октябрьский" |  |  | Основное мероприятие 2.1.1. |  |  | 922 | 0801 |  | 0120480020 |  | 500 |  | 3544,2 |  | 3544,2 |  |  | 3544,2 | 0 |  |  | 0 |  |
| Задача 2. Стимулирование развития культурно-досуговой деятельности на территории поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. |  | Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений в бюджет муниципального района на реализацию полномочий по созданию условий для организаций культуры |  |  |  | Администрация городского поселения "Поселок Октябрьский" |  |  | Основное мероприятие 2.1.2. |  |  | 922 | 0801 |  | 0120180030 |  | 500 |  | 1982,3 |  | 1982,3 |  |  | 1982,3 | 0 |  |  | 0 |  |
| Задача 3. Сохранение и популяризация объектов культурного наследия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. |  | Сохранение и популяризация объектов культурного наследия |  |  |  | Администрация городского поселения "Поселок Октябрьский" |  |  | Основное мероприятие 2.1.3. |  |  | 922 | 0801 |  | 0120320060 |  | 200 |  | 71,7 |  | 71,7 |  |  | 71,7 | 0 |  |  | 0 |  |
| 3.1. |  | Развитие физической культуры, массового спорта и молодежной политики |  |  |  | Администрация городского поселения "Поселок Октябрьский" |  |  | Подпрограмма 3 |  |  | 922 | Х |  | Х |  | Х |  | 586,9 |  | 586,9 |  |  | 586,9 | 0 |  |  | 0 |  |
| Задача 1. Повышение эффективности деятельности учреждений физической культуры и спорта, повышение вовлечённости и мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. |  | Организация спортивных мероприятий |  |  |  | Администрация городского поселения "Поселок Октябрьский" |  |  | Основное мероприятие 3.1.1. |  |  | 922 | 1102 |  | 0130120070 |  | 200 |  | 503,8 |  | 503,8 |  |  | 503,8 | 0 |  |  | 0 |  |
| 3.1.2. |  | Предоставление межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по созданию условий для организации занятий физической культурой и спортом |  |  |  | Администрация городского поселения "Поселок Октябрьский" |  |  | Основное мероприятие 3.1.2. |  |  | 922 | 1102 |  | 0130180160 |  | 500 |  | 83,1 |  | 83,1 |  |  | 83,1 | 0 |  |  | 0 |  |
| Задача 2. Организация мероприятий для детей и молодёжи, патриотическое воспитание детей и молодёжи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3. |  | Организация мероприятий для детей и молодежи, патриотическое воспитание детей и молодежи. |  |  |  | Администрация городского поселения "Поселок Октябрьский" |  |  | Основное мероприятие 3.1.3. |  |  | 922 | 0707 |  |  |  | 100 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0 |  |  | 0 |  |
| 4.1. |  | Развитие дорожной сети городского поселения "Поселок Октябрьский" |  |  |  | Администрация городского поселения "Поселок Октябрьский" |  |  | Подпрограмма 4 |  |  | 922 | Х |  | Х |  | Х |  | 6021,9 |  | 6021,9 |  |  | 6021,9 | 0 |  |  | 0 |  |
| Задача 1. Развитие сети автомобильных дорог городского поселения «Поселок Октябрьский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. |  | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования |  |  |  | Администрация городского поселения "Поселок Октябрьский" |  |  | Основное мероприятие 4.1.1 |  |  | 922 | 0409 |  | 0140120090 |  | 200 |  | 5521,9 |  | 5521,9 |  |  | 5521,9 | 0 |  |  | 0 |  |
| 4.1.2. |  | Ремонт дорог местного значения |  |  |  | Администрация городского поселения "Поселок Октябрьский" |  |  | Основное мероприятие 4.1.2 |  |  | 922 | 0409 |  | 0140120091 |  | 200 |  | 500,0 |  | 500,0 |  |  | 500,0 | 0 |  |  | 0 |  |
| 4.1.3. |  | Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений в бюджет муниципального района на реализацию полномочий по осуществлению дорожной деятельности |  |  |  | Администрация городского поселения "Поселок Октябрьский" |  |  | Основное мероприятие 4.1.3 |  |  | 922 | 0409 |  | 0140180040 |  | 500 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 922 | 0409 |  | 0140180050 |  | 500 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |
| 4.1.4. |  | Взнос в уставный капитал ОООО «ЕТК» в целях организации транспортного обслуживания |  |  |  | Администрация городского поселения "Поселок Октябрьский" |  |  | Основное мероприятие 4.1.4 |  |  | 922 | 04 |  | 08 |  | 400 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |
| 5.1. |  | Благоустройство территории городского поселения "Поселок Октябрьский" |  |  |  | Администрация городского поселения "Поселок Октябрьский" |  |  | Подпрограмма 5 |  |  | 922 | Х |  | Х |  | Х |  | 23146,6 |  | 23146,6 |  |  | 22760,0 | 0 |  |  | 98,3 |  |
| Задача 1. Организация уличного освещения поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. |  | Организация уличного освещения населенных пунктов |  |  |  | Администрация городского поселения "Поселок Октябрьский" |  |  | Основное мероприятие 5.1.1 |  |  | 922 | 0503 |  | 0150671340 |  | 200 |  | 2891,8 |  | 2891,8 |  |  | 2752,3 | 0 |  |  | 95,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 922 | 0503 |  | 01506S1340 |  | 200 |  | 154,2 |  | 154,2 |  |  | 154,2 | 0 |  |  | 0 |  |
| Задача 2. Обеспечение восстановления, сохранности зелёных насаждений, правильного и своевременного ухода за ними |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2. |  | Мероприятия по озеленению территории посёлка |  |  |  | Администрация городского поселения "Поселок Октябрьский" |  |  | Основное мероприятие 5.1.2 |  |  | 922 | 0503 |  | 0150120120 |  | 200 |  | 1540,7 |  | 1540,7 |  |  | 1540,7 | 0 |  |  | 0 |  |
| Задача 3. Совершенствование архитектурно-художественного облика сельского поселения, размещение и содержание малых архитектурных формирований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.3. |  | Расходы на выплаты по оплате труда рабочим по благоустройству |  |  |  | Администрация городского поселения "Поселок Октябрьский" |  |  | Основное мероприятие 5.1.3 |  |  | 922 | 0503 |  | 0150120130 |  | 100 |  | 10787,3 |  | 10787,3 |  |  | 10787,3 | 0 |  |  | 0 |  |
| 5.1.4. |  | Прочие мероприятия по благоустройству |  |  |  | Администрация городского поселения "Поселок Октябрьский" |  |  | Основное мероприятие 5.1.4 |  |  | 922 | 0503 |  | 015032014 |  | 200 |  | 4907,5 |  | 4907,5 |  |  | 4907,5 | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 922 | 0503 |  | 015032014 |  | 800 |  | 0,4 |  | 0,4 |  |  | 0,4 | 0 |  |  | 0 |  |
| Задача 4. Обустройство и содержание мест захоронения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.5. |  | Мероприятия по обустройству и содержанию мест захоронения |  |  |  | Администрация городского поселения "Поселок Октябрьский" |  |  | Основное мероприятие 5.1.5 |  |  | 922 | 0503 |  | 0150420150 |  | 200 |  | 46,3 |  | 46,3 |  |  | 46,3 | 0 |  |  | 0 |  |
| Задача 5. Организация сбора, вывоза бытовых отходов и мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.6. |  | Организация сбора, вывоза бытовых отходов и мусора |  |  |  | Администрация городского поселения "Поселок Октябрьский" |  |  | Основное мероприятие 5.1.6 |  |  | 922 | 0503 |  | 0150520160 |  | 200 |  | 100,8 |  | 100,8 |  |  | 100,8 | 0 |  |  | 0 |  |
| Задача 6. Реализация мероприятий по очистке, дезинфекции и благоустройству прилегающей территории шахтных колодцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.7. |  | Реализация мероприятий по очистке, дезинфекции и благоустройству прилегающей территории шахтных колодцев (областной бюджет) |  |  |  | Администрация городского поселения "Поселок Октябрьский" |  |  | Основное мероприятие 5.1.7 |  |  | 922 | 0503 |  | 0150771440 |  | 200 |  | 2891,8 |  | 2891,8 |  |  | 2752,3 | 0 |  |  | 95,2 |  |
|  |  | Реализация мероприятий по очистке, дезинфекции и благоустройству прилегающей территории шахтных колодцев (местный бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 922 | 0503 |  | 01507S1440 |  | 200 |  | 154,2 |  | 154,2 |  |  | 154,2 | 0 |  |  | 0 |  |
| Форма 4.О ресурсном обеспечении муниципальной программы за 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |  |  |  |  | Объем финансирования, источники финансирования |  |  |  | План, тыс. руб. |  |  | Кассовый расход, тыс. руб. |  |  | Отклонения |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  | 2020 |  |  | 2020 |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  |  |
| Муниципальная программа |  |  | «Устойчивое развитие городского поселения "Поселок Октябрьский" |  |  |  |  |  |  |  | Администрация городского поселения "Поселок Октябрьский" |  |  |  |  | Всего |  |  |  | 35479,0 |  |  | 35092,4 |  |  | 98,9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | 5259,2 |  |  | 4878,8 |  |  | 92,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет поселения |  |  |  | 30219,8 |  |  | 30213,6 |  |  | 99,9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  |  | Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории городского поселения "Поселок Октябрьский" |  |  |  |  |  |  |  | Администрация городского поселения "Поселок Октябрьский" |  |  |  |  | Всего |  |  |  | 125,4 |  |  | 125,4 |  |  | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет поселения |  |  |  | 125,4 |  |  | 125,4 |  |  | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
| Задача 1. Профилактика экстремизма и терроризма на территории поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие1.1.1 |  |  | Мероприятия по предупреждению и защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; организация деятельности аварийно-спасательных служб |  |  |  |  |  |  |  | Администрация городского поселения "Поселок Октябрьский" |  |  |  |  | Всего |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет поселения |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1.2 |  |  | Мероприятия по предупреждению преступлений террористического характера, территориальной и гражданской обороне, по обеспечению мобилизационной готовности экономики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет поселения |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
| Задача 2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1.3 |  |  | Поддержка деятельности добровольной пожарной дружины |  |  |  |  |  |  |  | Администрация городского поселения "Поселок Октябрьский" |  |  |  |  | Всего |  |  |  | 45,7 |  |  | 45,7 |  |  | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет поселения |  |  |  | 45,7 |  |  | 45,7 |  |  | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
| Задача 3. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1 |  |  | Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин. |  |  |  |  |  |  |  | Администрация городского поселения "Поселок Октябрьский" |  |  |  |  | Всего |  |  |  | 79,7 |  |  | 79,7 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет поселения |  |  |  | 79,7 |  |  | 79,7 |  |  | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  |  | Организация досуга и обеспечение жителей поселения услугами культуры |  |  |  |  |  |  |  | Администрация городского поселения "Поселок Октябрьский" |  |  |  |  | Всего |  |  |  | 5598,2 |  |  | 5598,2 |  |  | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет поселения |  |  |  | 5598,2 |  |  | 5598,2 |  |  | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение организации и развития библиотечного обслуживания населения поселения, сохранности и комплектования библиотечных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1.1 |  |  | Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений в бюджет муниципального района на реализацию полномочий по библиотечному делу |  |  |  |  |  |  |  | Администрация городского поселения "Поселок Октябрьский" |  |  |  |  | Всего |  |  |  | 3544,2 |  |  | 3544,2 |  |  | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет поселения |  |  |  | 3544,2 |  |  | 3544,2 |  |  | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
| Задача 2. Стимулирование развития культурно-досуговой деятельности на территории поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1.2 |  |  | Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений в бюджет муниципального района на реализацию полномочий по созданию условий для организаций культуры |  |  |  |  |  |  |  | Администрация городского поселения "Поселок Октябрьский" |  |  |  |  | Всего |  |  |  | 1982,3 |  |  | 1982,3 |  |  | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет поселения |  |  |  | 1982,3 |  |  | 1982,3 |  |  | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1.3 |  |  | Стимулирование развития культурно-досуговой деятельности на территории поселения |  |  |  |  |  |  |  | Администрация городского поселения "Поселок Октябрьский" |  |  |  |  | Всего |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет поселения |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
| Задача 3. Сохранение и популяризация объектов культурного наследия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1.4 |  |  | Сохранение и популяризация объектов культурного наследия |  |  |  |  |  |  |  | Администрация городского поселения "Поселок Октябрьский" |  |  |  |  | Всего |  |  |  | 71,7 |  |  | 71,7 |  |  | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет поселения |  |  |  | 71,7 |  |  | 71,7 |  |  | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
| Подпрограмма 3 |  |  | Развитие физической культуры, массового спорта и молодежной политики |  |  |  |  |  |  |  | Администрация городского поселения "Поселок Октябрьский" |  |  |  |  | Всего |  |  |  | 586,9 |  |  | 586,9 |  |  | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет поселения |  |  |  | 586,9 |  |  | 586,9 |  |  | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
| Задача 1. Повышение эффективности деятельности учреждений физической культуры и спорта, повышение вовлеченности и мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1.1 |  |  | Организация спортивных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  | Администрация городского поселения "Поселок Октябрьский" |  |  |  |  | Всего |  |  |  | 503,8 |  |  | 503,8 |  |  | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет поселения |  |  |  | 503,8 |  |  | 503,8 |  |  | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1.2 |  |  | Предоставление межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по созданию условий для организации занятий физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |  | Администрация городского поселения "Поселок Октябрьский" |  |  |  |  | Всего |  |  |  | 83,1 |  |  | 83,1 |  |  | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет поселения |  |  |  | 83,1 |  |  | 83,1 |  |  | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
| Задача 2. Организация мероприятий для детей и молодежи, патриотическое воспитание детей и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1.2 |  |  | Организация мероприятий для детей и молодежи, патриотическое воспитание детей и молодежи |  |  |  |  |  |  |  | Администрация городского поселения "Поселок Октябрьский" |  |  |  |  | Всего |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет поселения |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
| Подпрограмма 4. |  |  | Развитие дорожной сети городского поселения "Поселок Октябрьский" |  |  |  |  |  |  |  | Администрация городского поселения "Поселок Октябрьский" |  |  |  |  | Всего |  |  |  | 6021,9 |  |  | 6021,9 |  |  | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет поселения |  |  |  | 6021,9 |  |  | 6021,9 |  |  | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
| Задача 1. Развитие сети автомобильных дорог городского поселения "Поселок Октябрьский" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1.1 |  |  | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования |  |  |  |  |  |  |  | Администрация городского поселения "Поселок Октябрьский" |  |  |  |  | Всего |  |  |  | 5521,9 |  |  | 5521,9 |  |  | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет поселения |  |  |  | 5521,9 |  |  | 5521,9 |  |  | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1.2 |  |  | Ремонт дорог общего пользования |  |  |  |  |  |  |  | Администрация городского поселения "Поселок Октябрьский" |  |  |  |  | Всего |  |  |  | 500,0 |  |  | 500,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет поселения |  |  |  | 500,0 |  |  | 500,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1.3 |  |  | Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений в бюджет муниципального района на реализацию полномочий по осуществлению дорожной деятельности |  |  |  |  |  |  |  | Администрация городского поселения "Поселок Октябрьский" |  |  |  |  | Всего |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет поселения |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1.3 |  |  | Взнос в уставный капитал ОООО «ЕТК» в целях организации транспортного обслуживания |  |  |  |  |  |  |  | Администрация городского поселения "Поселок Октябрьский" |  |  |  |  | Всего |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет поселения |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
| Подпрограмма 5 |  |  | Благоустройство территории городского поселения "Поселок Октябрьский" |  |  |  |  |  |  |  | Администрация городского поселения "Поселок Октябрьский" |  |  |  |  | Всего |  |  |  | 23146,6 |  |  | 22760,0 |  |  | 98,3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | 5259,2 |  |  | 4878,8 |  |  | 92,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет поселения |  |  |  | 17887,4 |  |  | 17881,2 |  |  | 99,9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
| Задача 1. Организация уличного освещения поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.1.1 |  |  | Организация уличного освещения населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |  | Администрация городского поселения "Поселок Октябрьский" |  |  |  |  | Всего |  |  |  | 3046,0 |  |  | 2906,4 |  |  | 95,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | 2891,8 |  |  | 2752,2 |  |  | 95,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет поселения |  |  |  | 154,2 |  |  | 154,2 |  |  | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
| Задача 2. Обеспечение восстановления, сохранности зеленых насаждений, правильного и своевременного ухода за ними |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.1.2 |  |  | Мероприятия по озеленению территории поселения |  |  |  |  |  |  |  | Администрация городского поселения "Поселок Октябрьский" |  |  |  |  | Всего |  |  |  | 1540,7 |  |  | 1540,7 |  |  | 100,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет поселения |  |  |  | 1540,7 |  |  | 1540,7 |  |  | 100,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
| Задача 3. Совершенствование архитектурно-художественного облика городского поселения, размещение и содержание малых архитектурных формирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.1.3 |  |  | Расходы на выплаты по оплате труда рабочим по благоустройству |  |  |  |  |  |  |  | Администрация городского поселения "Поселок Октябрьский" |  |  |  |  | Всего |  |  |  | 10787,3 |  |  | 10787,3 |  |  | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет поселения |  |  |  | 10787,3 |  |  | 10787,3 |  |  | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.1.4 |  |  | Прочие мероприятия по благоустройству |  |  |  |  |  |  |  | Администрация городского поселения "Поселок Октябрьский" |  |  |  |  | Всего |  |  |  | 5116,3 |  |  | 5116,3 |  |  | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет поселения |  |  |  | 5116,3 |  |  | 5116,3 |  |  | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
| Задача 4. Обустройство и содержание мест захоронения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.1.5 |  |  | Мероприятия по обустройству и содержанию мест захоронения |  |  |  |  |  |  |  | Администрация городского поселения "Поселок Октябрьский" |  |  |  |  | Всего |  |  |  | 46,3 |  |  | 46,3 |  |  | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет поселения |  |  |  | 46,3 |  |  | 46,3 |  |  | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
| Задача 5. Организация сбора, вывоза бытовых отходов и мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.1 |  |  |  | Организация сбора, вывоза бытовых отходов и мусора |  |  |  |  |  |  | Администрация городского поселения "Поселок Октябрьский" |  |  |  |  | Всего |  |  |  | 100,8 |  |  | 100,8 |  |  | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет поселения |  |  |  | 100,8 |  |  | 100,8 |  |  | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
| Задача 6. Реализация мероприятий по очистке, дезинфекции и благоустройству прилегающей территории шахтных колодцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.1 |  |  | Реализация мероприятий по очистке, дезинфекции и благоустройству прилегающей территории шахтных колодцев |  |  |  |  |  |  |  | Администрация городского поселения "Поселок Октябрьский" |  |  |  |  | Всего |  |  |  | 2509,2 |  |  | 2262,2 |  |  | 90,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | 2367,2 |  |  | 2126,5 |  |  | 89,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет поселения |  |  |  | 142,0 |  |  | 135,7 |  |  | 95,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |