Утверждаю
Глава администрации               
______________

А.А. Дукмас
«04» февраля 2022 г.

ОТЧЕТ

о реализации Муниципальной программы городского поселения «Поселок Октябрьский»

за 2021 год

| Наименование муниципальной программы: | Муниципальная программа «Устойчивое развитие городского поселения «Поселок Октябрьский» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель: | Администрация городского поселения «Поселок Октябрьский» |
| Дата формирования отчета: | «04» февраля 2022 года |

Приложение №2
к мониторингу реализации муниципальных программ

ФОРМЫ

представления ответственными исполнителями муниципальных программ информации в рамках обеспечения мониторинга муниципальных программ

Форма 1. Общие сведения о реализации муниципальной программы (годовая форма)

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Статус меропри-ятия | Плановый срок реализации мероприятия |  | Фактический срок реализации мероприятия |  | Расходы на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  | Контракты на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | дата начала | дата окончания | дата начала | дата окончания | план, тыс. рублей | Кассовыйплан, тыс. рублей | кассовый расход, тыс. рублей | отклонение от плана, % | отклонение от кассового плана, % | заключено, тыс. рублей | оплачено, тыс. рублей | откло-нение, %, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Всего по муниципальной программе |  | Х | Х | Х | Х | Х | 55092,2 | 55085,9 | 55085,9 | 100,0 | 100,0 | 13902,2 | 13895,9 | 100,0 |
| 1.1. | Подпрограмма 1Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории поселка Октябрьский | Администрация г/п «Поселок Октябрьский» | Х | Х | Х | Х | Х | 909,1 | 909,1 | 909,1 | 100,0 | 100,0 | 649,7 | 649,7 | 100,0 |
| 1.1.1. | Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений в бюджет муниципального района на реализацию полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований | Администрация г/п «Поселок Октябрьский» | реализуется | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 218,3 | 218,3 | 218,3 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. | Основное мероприятие Мероприятия по предупреждению преступлений террористического характера, территориальной и гражданской обороне, по обеспечению мобилизационной готовности экономики | Администрация г/п «Поселок Октябрьский» | начато | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3 | Основное мероприятие Поддержка деятельности добровольной пожарной дружины | Администрация г/п «Поселок Октябрьский» | начато | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4 | Основное мероприятие Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин. | Администрация г/п «Поселок Октябрьский» | реализуется | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 41,1 | 41,1 | 41,1 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.5 | Основное мероприятие Развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" | Администрация г/п «Поселок Октябрьский» | реализуется | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 649,7 | 649,7 | 649,7 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | Подпрограмма 2 Организация досуга и обеспечение жителей поселения услугами культуры | Администрация г/п «Поселок Октябрьский» | Х | Х | Х | Х | Х | 12419,9 | 12419,9 | 12419,9 | 100,0 | 100,0 | 67,1 | 67,1 | 100,0 |
| 2.1.1 | Основное мероприятие Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений в бюджет муниципального района на реализацию полномочий по библиотечному делу | Администрация г/п «Поселок Октябрьский» | реализуется | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 2586,4 | 2586,4 | 2586,4 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2 | Основное мероприятие Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений в бюджет муниципального района на реализацию полномочий по созданию условий для организаций культуры | Администрация г/п «Поселок Октябрьский» | реализуется | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 9766,4 | 9766,4 | 9766,4 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.3 | Основное мероприятие Сохранение и популяризация объектов культурного наследия | Администрация г/п «Поселок Октябрьский» | реализуется | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 67,1 | 67,1 | 67,1 | 0,0 | 0,0 | 67,1 | 67,1 | 100,0 |
| 3.1 | Подпрограмма 3 Развитие физической культуры, массового спорта и молодежной политики | Администрация г/п «Поселок Октябрьский» | Х | Х | Х | Х | Х | 1846,2 | 1846,2 | 1846,2 | 100,0 | 100,0 | 115,0 | 115,0 | 100,0 |
| 3.1.1 | Основное мероприятие Организация спортивных мероприятий | Администрация г/п «Поселок Октябрьский» | реализуется | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 100,0 | 100,0 | 115,0 | 115,0 | 100,0 |
| 3.1.2 | Предоставление межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по созданию условий для организации занятий физической культурой и спортом | Администрация г/п «Поселок Октябрьский» | реализуется | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 1731,2 | 1731,2 | 1731,2 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1 | Подпрограмма 4 Развитие дорожной сети городского поселения «Поселок Октябрьский» | Администрация г/п «Поселок Октябрьский» | Х | Х | Х | Х | Х | 3808,8 | 3808,8 | 3808,8 | 100,0 | 100,0 | 3807,8 | 3807,8 | 100,0 |
| 4.1.1 | Основное мероприятие Содержание дорог местного пользования | Администрация г/п «Поселок Октябрьский» | реализуется | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 3807,8 | 3807,8 | 3807,8 | 100,0 | 100,0 | 3807,8 | 3807,8 | 100,0 |
| 4.1.2 | Основное мероприятие Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений в бюджет муниципального района на реализацию полномочий по осуществлению дорожной деятельности | Администрация г/п «Поселок Октябрьский» | начато | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1 | Подпрограмма 5 Благоустройство территории поселка Октябрьский | Администрация г/п «Поселок Октябрьский» | Х | Х | Х | Х | Х | 36108,2 | 36101,9 | 36101,9 | 100,0 | 100,0 | 9262,6 | 9256,3 | 100,0 |
| 5.1.1 | Основное мероприятие Организация уличного освещения населенных пунктов | Администрация г/п «Поселок Октябрьский» | реализуется | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 31,7 | 31,7 | 31,7 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1.2 | Основное мероприятие Мероприятия по озеленению территории поселка | Администрация г/п «Поселок Октябрьский» | реализуется | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 1310,1 | 1310,1 | 1310,1 | 100,0 | 100,0 | 1310,1 | 1310,1 | 100,0 |
| 5.1.3 | Основное мероприятие Оплата труда рабочим по благоустройству | Администрация г/п «Поселок Октябрьский» | реализуется | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 26723,5 | 26723,5 | 26723,5 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1.4 | Основное мероприятие Прочие мероприятие | Администрация г/п «Поселок Октябрьский» | реализуется | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 7305,4 | 7305,4 | 7305,4 | 100,0 | 100,0 | 7221,4 | 7221,4 | 100,0 |
| 5.1.5 | Основное мероприятие Мероприятия по обустройству и содержанию мест захоронения | Администрация г/п «Поселок Октябрьский» | реализуется | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 48,6 | 48,6 | 48,6 | 100,0 | 100,0 | 48,6 | 48,6 | 100,0 |
| 5.1.6 | Основное мероприятие Организация сбора, вывоза бытовых отходов и мусора | Администрация г/п «Поселок Октябрьский» | реализуется | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 99,4 | 99,4 | 99,4 | 100,0 | 100,0 | 99,4 | 99,4 | 100,0 |
| 5.1.7 | Основное мероприятие Приобретение и установка детской площадки по ул. Красный Луч, п. Октябрьский | Администрация г/п «Поселок Октябрьский» | реализуется | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 315,8 | 309,5 | 309,5 | 98,0 | 98,0 | 309,5 | 309,5 | 100,0 |
| 5.1.8 | Основное мероприятие Приобретение материалов для строительства тротуара по ул. Кутузова -ул. Магистральная до пешеходного перехода п. Октябрьский | Администрация г/п «Поселок Октябрьский» | реализуется | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 273,7 | 273,7 | 273,7 | 100,0 | 100,0 | 273,7 | 273,7 | 100,0 |

Форма 2. Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы (годовая форма)

| № п/п | Наименование целевого показателя |  |  |  | Вид целевого показа-теля |  | Ед.изм. | Значение целевого показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обоснование отклонения фактического от планового значения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Базовый период (факт) |  | Отчетный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план |  |  |  | факт |  |  |  | отклонение, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Устойчивое развитие городского поселения «Поселок Октябрьский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Повышение удовлетворенности населения уровнем безопасностью жизни, % от числа опрошенных |  |  |  | Прогрессирующий |  | % | Факт на конец года |  | 65 |  |  |  | 65 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Повышение удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры, % от числа опрошенных |  |  |  | Прогрессирующий |  | % | Факт на конец года |  | 95 |  |  |  | 95 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Повышение удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере физической культуры и спорта, эффективностью проводимой молодежной политики, % от числа опрошенных |  |  |  | Прогрессирующий |  | % | Факт на конец года |  | 95 |  |  |  | 95 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Повышение удовлетворенности населения уровнем развития дорожной сети, % от числа опрошенных |  |  |  | Прогрессирующий |  | % | Факт на конец года |  | 75 |  |  |  | 75 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Повышение удовлетворенности населения уровнем благоустройства, % от числа опрошенных |  |  |  | Прогрессирующий |  | % | Факт на конец года |  | 85 |  |  |  | 85 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории городского поселения «Поселок Октябрьский» (Создание безопасной среды обитания и жизнедеятельности для населения, повышение уровня безопасности территории городского поселения «Поселок Октябрьский») Мероприятие «Профилактика экстремизма и терроризма на территории поселения, обеспечение первичных мер пожарной безопасности, предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Повышение удовлетворенности населения уровнем безопасностью жизни, % от числа опрошенных |  |  |  | Прогрессирующий |  | % | Факт на конец года |  | 65 |  |  |  | 65 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Организация досуга и обеспечение жителей поселения услугами культуры» (Создание условий для организации досуга, обеспечение жителей городского поселения услугами учреждений культуры). Мероприятие «Развитие и содержание дома культуры, организация культурно-массовых мероприятий, организация библиотечного обслуживания населения, сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | повышение удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры, % от числа опрошенных |  |  |  | Прогрессирующий |  | % | Факт на конец года |  | 95 |  |  |  | 95 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3. Развитие физической культуры, массового спорта и молодежной политики (Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, организация проведения спортивных мероприятий и работы с молодежью). Мероприятие «Развитие и содержание физкультурно-оздоровительного комплекса, организация спортивных мероприятий, формирование здорового образа жизни местного населения, организация досуга и патриотическое воспитание детей и молодежи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | повышение удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере физической культуры и спорта, эффективностью проводимой молодежной политики, % от числа опрошенных |  |  |  | Прогрессирующий |  | % | Факт на конец года |  | 95 |  |  |  | 95 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4. Развитие дорожной сети городского поселения «Поселок Октябрьский» (Совершенствование и развитие дорожной сети поселения) Мероприятие «Содержание дорожного хозяйства поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | повышение удовлетворенности населения уровнем развития дорожной сети, % от числа опрошенных |  |  |  | Прогрессирующий |  | % | Факт на конец года |  | 75 |  |  |  | 75 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5. Благоустройство территории городского поселения «Поселок Октябрьский» (Поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории проживания населения поселения) Мероприятие «Организация благоустройства территории поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Повышение удовлетворенности населения уровнем благоустройства, % от числа опрошенных |  |  |  | Прогрессирующий |  | % | Факт на конец года |  | 85 |  |  |  | 85 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Форма 3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2021 год (годовая форма) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование муниципальной программы,подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |  |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель,участник |  |  | Статус мероприятия |  |  | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  | Расходы на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГРБС | Рз Пр |  | ЦСР |  | ВР |  | план, тыс. рублей |  | кассовый план, тыс. рублей |  |  | кассовый расход, тыс. рублей | отклонение от плана % |  |  | отклонение от кассового плана % |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 | 12 |  |  | 13 |  |
| 1. |  | "Устойчивое развитие городского поселения "Поселок Октябрьский"" |  |  |  | Администрация городского поселения "Поселок Октябрьский" |  |  | Муниципальная программа |  |  | 922 | Х |  | Х |  | Х |  | 55092,2 |  | 55085,9 |  |  | 55085,9 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
| 1.1. |  | Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории городского поселения "Поселок Октябрьский" |  |  |  | Администрация городского поселения "Поселок Октябрьский" |  |  | Подпрограмма 1 |  |  | 922 | Х |  | Х |  | 200 |  | 909,1 |  | 909,1 |  |  | 909,1 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
| Задача 1. Профилактика экстремизма и терроризма на территории поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. |  | Мероприятия по предупреждению и защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; организация деятельности аварийно-спасательных служб |  |  |  | Администрация городского поселения "Поселок Октябрьский" |  |  | Основное мероприятие 1.1.1. |  |  | 922 | 0314 |  | 0110180010 |  | 500 |  | 218,3 |  | 218,3 |  |  | 218,3 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
| 1.1.2. |  | Мероприятия по предупреждению преступлений террористического характера, территориальной и гражданской обороне, по обеспечению мобилизационной готовности экономики |  |  |  | Администрация городского поселения "Поселок Октябрьский" |  |  | Основное мероприятие 1.1.2. |  |  | 922 | 0314 |  | 0110220030 |  | 200 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| Задача 2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. |  | Поддержка деятельности добровольной пожарной дружины |  |  |  | Администрация городского поселения "Поселок Октябрьский" |  |  | Основное мероприятие 1.1.3. |  |  | 922 | 0310 |  | 0110220030 |  | 200 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| Задача 3. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. |  | Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин. |  |  |  | Администрация городского поселения "Поселок Октябрьский" |  |  | Основное мероприятие 1.1.4. |  |  | 922 | 0314 0314 |  | 0110220040 011022 0040 |  | 100 300 |  | 37,0 4,1 |  | 37,0 4,1 |  |  | 37,0 4,1 | 100,0 100,0 |  |  | 0,0 100,0 |  |
| 1.1.5. |  | "Развитие аппаратно-программного комплекса Безопасный город" |  |  |  | Администрация городского поселения "Поселок Октябрьский" |  |  | Основное мероприятие 1.1.5. |  |  | 922 | 0314 |  | 011032 0250 |  | 200 |  | 649,7 |  | 649,7 |  |  | 649,7 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
| 2.1. |  | Организация досуга и обеспечение жителей поселения услугами культуры |  |  |  | Администрация городского поселения "Поселок Октябрьский" |  |  | Подпрограмма 2 |  |  | 922 | Х |  | Х |  | Х |  | 12419,9 |  | 12419,9 |  |  | 12419,9 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
| Задача 1. Обеспечение организации и развития библиотечного обслуживания населения поселения, сохранности и комплектования библиотечных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. |  | Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений в бюджет муниципального района на реализацию полномочий по библиотечному делу |  |  |  | Администрация городского поселения "Поселок Октябрьский" |  |  | Основное мероприятие 2.1.1. |  |  | 922 | 0801 |  | 0120480020 |  | 500 |  | 2586,4 |  | 2586,4 |  |  | 2586,4 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
| Задача 2. Стимулирование развития культурно-досуговой деятельности на территории поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. |  | Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений в бюджет муниципального района на реализацию полномочий по созданию условий для организаций культуры |  |  |  | Администрация городского поселения "Поселок Октябрьский" |  |  | Основное мероприятие 2.1.2. |  |  | 922 | 0801 |  | 0120180030 |  | 500 |  | 9766,4 |  | 9766,4 |  |  | 9766,4 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
| Задача 3. Сохранение и популяризация объектов культурного наследия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. |  | Сохранение и популяризация объектов культурного наследия |  |  |  | Администрация городского поселения "Поселок Октябрьский" |  |  | Основное мероприятие 2.1.3. |  |  | 922 | 0801 |  | 0120320060 |  | 200 |  | 67,1 |  | 67,1 |  |  | 67,1 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
| 3.1. |  | Развитие физической культуры, массового спорта и молодежной политики |  |  |  | Администрация городского поселения "Поселок Октябрьский" |  |  | Подпрограмма 3 |  |  | 922 | Х |  | Х |  | Х |  | 1846,2 |  | 1846,2 |  |  | 1846,2 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
| Задача 1. Повышение эффективности деятельности учреждений физической культуры и спорта, повышение вовлечённости и мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. |  | Организация спортивных мероприятий |  |  |  | Администрация городского поселения "Поселок Октябрьский" |  |  | Основное мероприятие 3.1.1. |  |  | 922 | 1102 |  | 0130120070 |  | 200 |  | 115,0 |  | 115,0 |  |  | 115,0 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
| 3.1.2. |  | Предоставление межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по созданию условий для организации занятий физической культурой и спортом |  |  |  | Администрация городского поселения "Поселок Октябрьский" |  |  | Основное мероприятие 3.1.2. |  |  | 922 | 1102 |  | 0130180160 |  | 500 |  | 1731,2 |  | 1731,2 |  |  | 1731,2 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
| Задача 2. Организация мероприятий для детей и молодёжи, патриотическое воспитание детей и молодёжи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3. |  | Организация мероприятий для детей и молодежи, патриотическое воспитание детей и молодежи. |  |  |  | Администрация городского поселения "Поселок Октябрьский" |  |  | Основное мероприятие 3.1.3. |  |  | 922 | 0707 |  |  |  | 100 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 4.1. |  | Развитие дорожной сети городского поселения "Поселок Октябрьский" |  |  |  | Администрация городского поселения "Поселок Октябрьский" |  |  | Подпрограмма 4 |  |  | 922 | Х |  | Х |  | Х |  | 3808,8 |  | 3808,8 |  |  | 3808,8 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
| Задача 1. Развитие сети автомобильных дорог городского поселения «Поселок Октябрьский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. |  | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования |  |  |  | Администрация городского поселения "Поселок Октябрьский" |  |  | Основное мероприятие 4.1.1 |  |  | 922 | 0409 |  | 0140120090 |  | 200 |  | 3807,8 |  | 3807,8 |  |  | 3807,8 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
| 4.1.2. |  | Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений в бюджет муниципального района на реализацию полномочий по осуществлению дорожной деятельности |  |  |  | Администрация городского поселения "Поселок Октябрьский" |  |  | Основное мероприятие 4.1.2 |  |  | 922 | 0409 |  | 0140180040 |  | 500 |  | 1,0 |  | 1,0 |  |  | 1,0 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
| 5.1. |  | Благоустройство территории городского поселения "Поселок Октябрьский" |  |  |  | Администрация городского поселения "Поселок Октябрьский" |  |  | Подпрограмма 5 |  |  | 922 | Х |  | Х |  | Х |  | 36108,2 |  | 36101,9 |  |  | 36101,9 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
| Задача 1. Организация уличного освещения поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. |  | Организация уличного освещения населенных пунктов |  |  |  | Администрация городского поселения "Поселок Октябрьский" |  |  | Основное мероприятие 5.1.1 |  |  | 922 | 0503 |  | 0150680050 |  | 500 |  | 31,7 |  | 31,7 |  |  | 31,7 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
| Задача 2. Обеспечение восстановления, сохранности зелёных насаждений, правильного и своевременного ухода за ними |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2. |  | Мероприятия по озеленению территории посёлка |  |  |  | Администрация городского поселения "Поселок Октябрьский" |  |  | Основное мероприятие 5.1.2 |  |  | 922 | 0503 |  | 0150120120 |  | 200 |  | 1310,1 |  | 1310,1 |  |  | 1310,1 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
| Задача 3. Совершенствование архитектурно-художественного облика сельского поселения, размещение и содержание малых архитектурных формирований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.3. |  | Расходы на выплаты по оплате труда рабочим по благоустройству |  |  |  | Администрация городского поселения "Поселок Октябрьский" |  |  | Основное мероприятие 5.1.3 |  |  | 922 | 0503 |  | 0150220130 |  | 100 |  | 26723,5 |  | 23723,5 |  |  | 26723,5 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
| 5.1.4. |  | Прочие мероприятия по благоустройству |  |  |  | Администрация городского поселения "Поселок Октябрьский" |  |  | Основное мероприятие 5.1.4 |  |  | 922 | 0503 |  | 0150320140 |  | 200 |  | 7123,9 |  | 7123,9 |  |  | 7123,9 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 922 | 0503 |  | 0150320140 |  | 800 |  | 84,0 |  | 84,0 |  |  | 84,0 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 922 | 0503 |  | 015032 2010 |  | 200 |  | 97,5 |  | 97,5 |  |  | 97,5 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
| Задача 4. Обустройство и содержание мест захоронения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.5. |  | Мероприятия по обустройству и содержанию мест захоронения |  |  |  | Администрация городского поселения "Поселок Октябрьский" |  |  | Основное мероприятие 5.1.5 |  |  | 922 | 0503 |  | 0150420150 |  | 200 |  | 48,6 |  | 48,6 |  |  | 48,6 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
| Задача 5. Организация сбора, вывоза бытовых отходов и мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.6. |  | Организация сбора, вывоза бытовых отходов и мусора |  |  |  | Администрация городского поселения "Поселок Октябрьский" |  |  | Основное мероприятие 5.1.6 |  |  | 922 | 0503 |  | 0150520160 |  | 200 |  | 99,4 |  | 99,4 |  |  | 99,4 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
| Задача 6. Реализация инициативных проектов, в том числе наказов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.7. |  | Приобретение и установка детской площадки по ул. Красный Луч, п. Октябрьский |  |  |  | Администрация городского поселения "Поселок Октябрьский" |  |  | Основное мероприятие 5.1.7 |  |  | 922 | 0503 |  | 01508S 0121 |  | 200 |  | 315,8 |  | 309,5 |  |  | 309,5 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
| 5.1.8 |  | Приобретение материалов для строительства тротуара по ул. Кутузова -ул. Магистральная до пешеходного перехода п. Октябрьский |  |  |  | Администрация городского поселения "Поселок Октябрьский" |  |  | Основное мероприятие 5.1.8 |  |  | 922 | 0503 |  | 01508S0122 |  | 200 |  | 273,7 |  | 273,7 |  |  | 273,7 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
| Форма 4. О ресурсном обеспечении муниципальной программы за 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |  |  |  |  | Объем финансирования, источники финансирования |  |  |  | План, тыс. руб. |  |  | Кассовый расход, тыс. руб. |  |  | Отклонения |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  | 2021 |  |  | 2021 |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  |  |
| Муниципальная программа |  |  | «Устойчивое развитие городского поселения "Поселок Октябрьский" |  |  |  |  |  |  |  | Администрация городского поселения "Поселок Октябрьский" |  |  |  |  | Всего |  |  |  | 55092,2 |  |  | 55085,9 |  |  | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | 560,0 |  |  | 554,0 |  |  | 98,9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет поселения |  |  |  | 54532,2 |  |  | 54531,9 |  |  | 99,9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  |  | Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории городского поселения "Поселок Октябрьский" |  |  |  |  |  |  |  | Администрация городского поселения "Поселок Октябрьский" |  |  |  |  | Всего |  |  |  | 909,1 |  |  | 909,1 |  |  | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет поселения |  |  |  | 909,1 |  |  | 909,1 |  |  | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
| Задача 1. Профилактика экстремизма и терроризма на территории поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие1.1.1 |  |  | Мероприятия по предупреждению и защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; организация деятельности аварийно-спасательных служб |  |  |  |  |  |  |  | Администрация городского поселения "Поселок Октябрьский" |  |  |  |  | Всего |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет поселения |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1.2 |  |  | Мероприятия по предупреждению преступлений террористического характера, территориальной и гражданской обороне, по обеспечению мобилизационной готовности экономики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет поселения |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
| Задача 2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1.3 |  |  | Поддержка деятельности добровольной пожарной дружины |  |  |  |  |  |  |  | Администрация городского поселения "Поселок Октябрьский" |  |  |  |  | Всего |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет поселения |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
| Задача 3. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1 |  |  | Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин. |  |  |  |  |  |  |  | Администрация городского поселения "Поселок Октябрьский" |  |  |  |  | Всего |  |  |  | 41,1 |  |  | 41,1 |  |  | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет поселения |  |  |  | 41,1 |  |  | 41,1 |  |  | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  |  | Организация досуга и обеспечение жителей поселения услугами культуры |  |  |  |  |  |  |  | Администрация городского поселения "Поселок Октябрьский" |  |  |  |  | Всего |  |  |  | 12419,9 |  |  | 12419,9 |  |  | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет поселения |  |  |  | 12419,9 |  |  | 12419,9 |  |  | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение организации и развития библиотечного обслуживания населения поселения, сохранности и комплектования библиотечных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1.1 |  |  | Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений в бюджет муниципального района на реализацию полномочий по библиотечному делу |  |  |  |  |  |  |  | Администрация городского поселения "Поселок Октябрьский" |  |  |  |  | Всего |  |  |  | 2586,4 |  |  | 2586,4 |  |  | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет поселения |  |  |  | 2586,4 |  |  | 2586,4 |  |  | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
| Задача 2. Стимулирование развития культурно-досуговой деятельности на территории поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1.2 |  |  | Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений в бюджет муниципального района на реализацию полномочий по созданию условий для организаций культуры |  |  |  |  |  |  |  | Администрация городского поселения "Поселок Октябрьский" |  |  |  |  | Всего |  |  |  | 9766,4 |  |  | 9766,4 |  |  | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет поселения |  |  |  | 9766,4 |  |  | 9766,4 |  |  | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
| Задача 3. Сохранение и популяризация объектов культурного наследия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1.3 |  |  | Сохранение и популяризация объектов культурного наследия |  |  |  |  |  |  |  | Администрация городского поселения "Поселок Октябрьский" |  |  |  |  | Всего |  |  |  | 67,1 |  |  | 67,1 |  |  | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет поселения |  |  |  | 67,1 |  |  | 67,1 |  |  | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
| Подпрограмма 3 |  |  | Развитие физической культуры, массового спорта и молодежной политики |  |  |  |  |  |  |  | Администрация городского поселения "Поселок Октябрьский" |  |  |  |  | Всего |  |  |  | 1846,2 |  |  | 1846,2 |  |  | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет поселения |  |  |  | 1846,2 |  |  | 1846,2 |  |  | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
| Задача 1. Повышение эффективности деятельности учреждений физической культуры и спорта, повышение вовлеченности и мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1.1 |  |  | Организация спортивных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  | Администрация городского поселения "Поселок Октябрьский" |  |  |  |  | Всего |  |  |  | 115,0 |  |  | 115,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет поселения |  |  |  | 115,0 |  |  | 115,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1.2 |  |  | Предоставление межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по созданию условий для организации занятий физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |  | Администрация городского поселения "Поселок Октябрьский" |  |  |  |  | Всего |  |  |  | 1731,2 |  |  | 1731,2 |  |  | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет поселения |  |  |  | 1731,2 |  |  | 1731,2 |  |  | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
| Задача 2. Организация мероприятий для детей и молодежи, патриотическое воспитание детей и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1.2 |  |  | Организация мероприятий для детей и молодежи, патриотическое воспитание детей и молодежи |  |  |  |  |  |  |  | Администрация городского поселения "Поселок Октябрьский" |  |  |  |  | Всего |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет поселения |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
| Подпрограмма 4. |  |  | Развитие дорожной сети городского поселения "Поселок Октябрьский" |  |  |  |  |  |  |  | Администрация городского поселения "Поселок Октябрьский" |  |  |  |  | Всего |  |  |  | 3808,8 |  |  | 3808,8 |  |  | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет поселения |  |  |  | 3808,8 |  |  | 3808,8 |  |  | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
| Задача 1. Развитие сети автомобильных дорог городского поселения "Поселок Октябрьский" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1.1 |  |  | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования |  |  |  |  |  |  |  | Администрация городского поселения "Поселок Октябрьский" |  |  |  |  | Всего |  |  |  | 3807,8 |  |  | 3807,8 |  |  | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет поселения |  |  |  | 3807,8 |  |  | 3807,8 |  |  | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1.2 |  |  | Ремонт дорог общего пользования |  |  |  |  |  |  |  | Администрация городского поселения "Поселок Октябрьский" |  |  |  |  | Всего |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет поселения |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1.3 |  |  | Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений в бюджет муниципального района на реализацию полномочий по осуществлению дорожной деятельности |  |  |  |  |  |  |  | Администрация городского поселения "Поселок Октябрьский" |  |  |  |  | Всего |  |  |  | 1,0 |  |  | 1,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет поселения |  |  |  | 1,0 |  |  | 1,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
| Подпрограмма 5 |  |  | Благоустройство территории городского поселения "Поселок Октябрьский" |  |  |  |  |  |  |  | Администрация городского поселения "Поселок Октябрьский" |  |  |  |  | Всего |  |  |  | 36108,2 |  |  | 36101,9 |  |  | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | 560,0 |  |  | 554,0 |  |  | 98,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет поселения |  |  |  | 35548,2 |  |  | 35547,9 |  |  | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
| Задача 1. Организация уличного освещения поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.1.1 |  |  | Организация уличного освещения населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |  | Администрация городского поселения "Поселок Октябрьский" |  |  |  |  | Всего |  |  |  | 31,7 |  |  | 31,7 |  |  | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет поселения |  |  |  | 31,7 |  |  | 31,7 |  |  | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
| Задача 2. Обеспечение восстановления, сохранности зеленых насаждений, правильного и своевременного ухода за ними |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.1.2 |  |  | Мероприятия по озеленению территории поселения |  |  |  |  |  |  |  | Администрация городского поселения "Поселок Октябрьский" |  |  |  |  | Всего |  |  |  | 1310,1 |  |  | 1310,1 |  |  | 100,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет поселения |  |  |  | 1310,1 |  |  | 1310,1 |  |  | 100,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
| Задача 3. Совершенствование архитектурно-художественного облика городского поселения, размещение и содержание малых архитектурных формирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.1.3 |  |  | Расходы на выплаты по оплате труда рабочим по благоустройству |  |  |  |  |  |  |  | Администрация городского поселения "Поселок Октябрьский" |  |  |  |  | Всего |  |  |  | 26723,5 |  |  | 26723,5 |  |  | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет поселения |  |  |  | 26723,5 |  |  | 26723,5 |  |  | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.1.4 |  |  | Прочие мероприятия по благоустройству |  |  |  |  |  |  |  | Администрация городского поселения "Поселок Октябрьский" |  |  |  |  | Всего |  |  |  | 7305,4 |  |  | 7305,4 |  |  | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет поселения |  |  |  | 7305,4 |  |  | 7305,4 |  |  | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
| Задача 4. Обустройство и содержание мест захоронения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.1.5 |  |  | Мероприятия по обустройству и содержанию мест захоронения |  |  |  |  |  |  |  | Администрация городского поселения "Поселок Октябрьский" |  |  |  |  | Всего |  |  |  | 48,6 |  |  | 48,6 |  |  | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет поселения |  |  |  | 48,6 |  |  | 48,6 |  |  | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
| Задача 5. Организация сбора, вывоза бытовых отходов и мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.1.6 |  |  |  | Организация сбора, вывоза бытовых отходов и мусора |  |  |  |  |  |  | Администрация городского поселения "Поселок Октябрьский" |  |  |  |  | Всего |  |  |  | 99,4 |  |  | 99,4 |  |  | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет поселения |  |  |  | 99,4 |  |  | 99,4 |  |  | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
| Задача 6. Реализация инициативных проектов, в том числе наказов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.1.7 |  |  | Приобретение и установка детской площадки по ул. Красный Луч, п. Октябрьский |  |  |  |  |  |  |  | Администрация городского поселения "Поселок Октябрьский" |  |  |  |  | Всего |  |  |  | 315,8 |  |  | 309,5 |  |  | 98,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | 300,0 |  |  | 294,0 |  |  | 98,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет поселения |  |  |  | 15,8 |  |  | 15,5 |  |  | 98,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.1.8 |  |  | Приобретение материалов для строительства тротуара по ул. Кутузова -ул. Магистральная до пешеходного перехода п. Октябрьский |  |  |  |  |  |  |  | Администрация городского поселения "Поселок Октябрьский" |  |  |  |  | Всего |  |  |  | 273,7 |  |  | 273,7 |  |  | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | 260,0 |  |  | 260,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет поселения |  |  |  | 13,7 |  |  | 13,7 |  |  | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |